## 현황
2020년 김유혁 업무현황 점검판 | [6 empty] | 2020년 11월 13일
업무 목표 | 진행 단계 | 시작일 | 완료 목표일 | 전주 진척도 (% 혹은 일) | 금주 진척도 (% 혹은 일) | 목표 차질 여부 (차질 시 사유) | 특이사항
제휴마켓팅 플랫폼 | 고도화 작업 | 2020-08-10 |  |  |  |  | - 이벤트 발생시 작업
| 핀크럭스 연동 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0% | 90% |  | - 연동문서 전달후 요청사항 수정예정
DLL | 관리수정 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 100% |  | 제휴마케팅 개발
| DLL 수정 | 2020-09-08 | 2020-09-22 | 100%
| 출고일 |  | 2020-10-14 |  |  |  | - 배포업체 탐색중
DLL매체 | 구글 플레이 앱 순위 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 0% | 50% | 디자인
| 유투브 랭킹 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 0% | 50%
| 크롤링 가능한 컨텐츠 조사 | 2020-08-21
| 출고일 |  | 2020-08-31
싸이트개발 | 에스더블유티 관리자 어드민 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 80% | 90% |  | - 디자인,서버,도메인등 필요
| 에스더블유티 모바일웹앱 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 60% | 90%
네이버 지식쇼핑 | 네이버 지식쇼핑 영카트 연동 | 2020-11-16 |  |  |  |  | - 지식쇼핑 관련 내용 확인후 일정계획

## 세부진행
김유혁 개발 진행 사항 Tracking
미결 업무 | 세부 내용 | 착수일 | 진척도 | 목표일 | 담당
제휴마케팅 플랫폼 | 핀크럭스 연동 - 연동문서 전달후 요청사항 수정예정 | 2020-11-13 | 90% | 2020-11-13 | 김유혁
상품등록 자동화 | 서버 PYTHON 설치 및 PHP 연동 | 2020-05-13 | 10% | 대기 | 김유혁
DLL | 수정 |  |  |  | 김유혁
DLL매체 | 구글플레이,유투브랭킹 | 2020-08-13 | 50% | 대기 | 김유혁
| 크롤링 가능한 컨텐츠 조사 |  |  | 대기 | 김유혁
에스더블유티 개발 | 에스더블유티 관리자 어드민 | 2020-10-28 | 90% | 2020-11-05 | 김유혁
| 에스더블유티 모바일웹앱 | 2020-11-06 | 90% | 2020-11-13 | 김유혁
완결 업무 | 세부 내용 | 착수일 | 진척도 | 완료일 | 담당
CPA 매체 | 비엠코리아 인터넷가입 이벤트 | 2020-06-30 | 100% | 2020-07-01 | 김유혁
| 비엠코리아 휴대폰가입 이벤트 | 2020-06-30 | 100% | 2020-07-01 | 김유혁
제휴마케팅 플랫폼 | 애드브릭스 파트너 신청접수 > 회신대기 > 테스트 진행중 > 테스트완료 > 코드발급신청 대기 | 2020-06-01 | 100% | 2020-08-31 | 김유혁
| CPS 개발 | 2020-07-27 | 100% | 2020-08-01 | 김유혁
| 왓이프 연동개발 | 2020-07-17 | 100% | 2020-07-24 | 김유혁
| 시원스쿨 서버 to 서버 테스트 요청 개발 | 2020-07-02 | 100% | 2020-07-02 | 김유혁
| 매체및 광고주 센터 분류 | 2020-06-01 | 100% | 2020-06-08 | 김유혁
| 1차 개발사항 수정 | 2020-05-13 | 100% | 2020-05-18 | 김유혁
| 리워드 cpa 개발 | 2020-04-21 | 100% | 2020-05-08 | 김유혁
| 제휴마케팅 서버 세팅 | 2020-05-06 | 100% | 2020-05-07 | 김유혁
| 리워드 cpa 연동문서 | 2020-05-27 | 100% | 2020-05-28 | 김유혁
| 플래티 연동작업-> 핀크럭스 연동작업 | 2020-09-11 | 100% | 2020-09-14 | 김유혁
| 광고주 상담원 화면 | 2020-09-15 | 100% | 2020-09-22 | 김유혁
| 휴대폰 본인인증 | 2020-09-15 | 100% | 2020-09-21 | 김유혁
| 플래티 연동작업-> 왓이프 연동작업 | 2020-09-23 | 100% | 2020-09-28 | 김유혁
언론사 제작 | 대구중앙신문 | 2020-09-07 | 100% | 2020-09-08 | 김유혁
| 청도일보 | 2020-05-19 | 100% | 2020-05-19 | 김유혁
| 내일경주신문 | 2020-04-24 | 100% | 2020-04-28 | 김유혁
| 포항일간신문 | 2020-04-24 | 100% | 2020-04-27 | 김유혁
| 구미신보 | 2020-04-27 | 100% | 2020-04-27 | 김유혁
DLL | DLL 수정/테스트/배포용 DLL 전달 | 2020-08-18 | 100% | 2020-08-21 | 김유혁
| 코드분개 테스트및 소스분석 | 2020-05-19 | 100% | 2020-07-31 | 김유혁
| DLL 로그/설정관리 센터 개발 | 2020-05-20 | 100% | 2020-06-30 | 김유혁
| DSP 구분 클릭 가능하도록 웹소스변경 | 2020-09-03 | 100% | 2020-10-21 | 김유혁
| DSP 구분 클릭 가능하도록 변경 | 2020-09-08 | 100% | 2020-10-21 | 김유혁
DLL매체 | 산업포탈 , 구석구석행복여행,청도일보 | 2020-07-17 | 100% | 2020-08-07 | 김유혁
| 대구중앙신문 코드추가 | 2020-09-08 | 100% | 2020-09-25 | 김유혁
| 투어코너 코드추가 | 2020-09-24 | 100% | 2020-09-25 | 김유혁
| 청도신보 코드추가 | 2020-09-24 | 100% | 2020-09-25 | 김유혁
| 한국산업포털 코드추가 | 2020-09-24 | 100% | 2020-09-25 | 김유혁
| 경산일보 | 2020-09-02 | 100% | 2020-09-25 | 김유혁
| 안동투데이뉴스 개발 | 2020-09-03 | 100% | 2020-09-07 | 김유혁
| 구미데일리 개발 | 2020-09-07 | 100% | 2020-09-08 | 김유혁